研修用勤怠管理システム一式（要件～運用・保守、Excelバッチ含む） を前提に、
1か月（20営業日）／3名体制／新入社員向け の Day別 研修WBS を作成します。

1か月研修WBS（Day別）

前提条件

- 期間：1か月（20営業日）

- 人数：3名（A・B・C）

- 開発環境

  - Java / Spring Boot

  - React

  - MySQL / Workbench

  - Eclipse

- 成果物

  - 要件定義書～詳細設計書

  - プログラム

  - テスト仕様書／結果

  - 運用・保守ドキュメント

  - Excel勤怠入力テンプレート

  - 最終レビュー

【Week1】基礎理解・要件定義（Day1～5）

Day1：研修開始・全体像理解

- オリエンテーション

- 研修ゴール説明（成果物一覧）

- 勤怠管理業務の業務理解

- システム全体構成説明（Java / React / DB / Excelバッチ）

- 【成果】業務フロー理解メモ

Day2：Java基礎①

- Java基本文法

  - クラス／メソッド

  - 変数／制御構文

- Eclipse操作

- 簡単なJava演習

- 【成果】Java基礎演習コード

Day3：Java基礎②

- オブジェクト指向

  - カプセル化／継承／ポリモーフィズム

- 例外処理

- コレクション

- 【成果】Java OOP演習

Day4：要件定義①

- 要件定義書の説明

- 機能要件／非機能要件整理

- 勤怠管理機能洗い出し

- 【成果】要件定義書（ドラフト）

Day5：要件定義②

- 画面一覧／機能一覧確定

- バッチ処理（Excel取込）要件整理

- 要件レビュー

- 【成果】要件定義書（確定版）

【Week2】設計フェーズ（Day6～10）

Day6：基本設計①

- 画面遷移図

- システム構成図

- API構成方針

- 【成果】基本設計書（構成・画面）

Day7：基本設計②

- DB論理設計

- テーブル関連図（ER）

- Excel→DB連携方針

- 【成果】基本設計書（DB）

Day8：詳細設計①

- API詳細設計

  - Request／Response

- Controller／Service設計

- 【成果】詳細設計書（API）

Day9：詳細設計②

- DBテーブル定義書（DDL）

- Excel取込バッチ詳細

- 【成果】テーブル定義書／バッチ設計

Day10：設計レビュー

- 基本・詳細設計レビュー

- 修正・確定

- 【成果】設計書一式（確定）

【Week3】実装フェーズ（Day11～15）

Day11：Spring Boot実装①

- プロジェクト作成

- Controller／Entity作成

- DB接続設定

- 【成果】起動確認

Day12：Spring Boot実装②

- 勤怠管理API実装

- Service／Repository

- 【成果】API実装

Day13：Excelバッチ実装

- Excel取込処理

- 入力チェック

- エラーハンドリング

- 【成果】Excel取込機能

Day14：React実装①

- React基礎

- 勤怠一覧画面

- API連携

- 【成果】画面表示

Day15：React実装②

- 管理画面

- 月次集計表示

- 【成果】フロント完成

【Week4】テスト・運用・仕上げ（Day16～20）

Day16：単体テスト

- 単体テスト仕様書作成

- JUnit実施

- 【成果】単体テスト結果

Day17：結合テスト

- API＋画面結合テスト

- Excelバッチ結合テスト

- 【成果】結合テスト結果

Day18：運用・保守設計

- 運用マニュアル作成

- 保守仕様書作成

- 障害報告書／変更管理表作成

- 【成果】運用・保守資料

Day19：最終調整・レビュー準備

- 不具合修正

- 成果物整理

- 発表資料作成

- 【成果】成果物一式

Day20：最終レビュー・評価

- 成果発表

- レビュー（技術・設計・運用）

- 修了課題評価

- 【成果】研修修了

研修評価観点（参考）

- 技術力（Java／Spring／React）

- 設計力（要件～詳細）

- 品質意識（テスト・例外処理）

- ドキュメント力

- チーム開発姿勢

必要であれば次に以下も作成できます：

- 📊 WBSをExcel形式で出力

- 📄 新人評価シート（点数表）

- 🧑‍🏫 講師用進行台本（Day別）

- 🎯 配属判定用チェックリスト

どこまで研修パッケージ化しますか？