## 研修プロジェクトスケジュール
プロジェクト名：勤怠管理システム(新入社員トレーニング用)
◆期間：2026年4月1日～2026年4月30日
◆担当：李D・李S (指導責任者：曺永同)
タスク(TASK) |  |  | 担当 |  | W-1 |  |  |  |  | W0 | [6 empty] | W+1 | [6 empty] | W+2 | [6 empty] | W+3 |  |  |  | ◉ | 備 考 (成果物)
|  |  | 責任者 | 作業者 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | ご 報 告 会
|  |  | 曺永同 | 李D・李S | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
事前 準備 00 | 開発環境の決定及び準備(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク) | [34 empty] | ・各自のPCに開発環境
| 01.社内PC Windows環境（オンプレミス⇌クラウド、クライアントサーバ⇌スタンドアロン） |  | 〇 | ◎
| 02.データベースインストール |  | 〇 | ◎
| 03.データベース管理ツール（HeidiSQL）インストール |  | 〇 | ◎
| 04.データベース接続(JDBC)確認 |  | 〇 | ◎
| 05.JDK、EclipseなどJAVA開発環境設置 |  | 〇 | ◎
| 06.GitHubなど必要ツールのインストール |  | 〇 | ◎
| 07.ネットワーク接続(WiFi)確認 |  | 〇 | ◎
要件 定義 01 | 01業務の理解 |  | 〇 | ◎ | [31 empty] | ・要件定義書 ・システム全体図
| 02.プロジェクト定義 |  | 〇 | ◎
| 03.要件定義 |  | 〇 | ◎
外部 設計 02 | 01.要件の整理・理解 |  | 〇 | ◎ | [31 empty] | ・外部設計書（基本設計書） ・業務フロー図（As-Is／To-Be） ・画面一覧 ・画面設計書（ワイヤーフレーム） ・帳票設計書 ・ER図（論理データモデル） ・データ項目定義書 ・コード定義書
| 02.業務フロー設計 |  | 〇 | ◎
| 03.画面設計（UI/UX設計） |  | 〇 | ◎
| 04.帳票設計 |  | 〇 | ◎
| 05.データ設計（論理設計） |  | 〇 | ◎
| 06.外部インターフェース設計 |  | 〇 | ◎
| 07.非機能要件設計（基本レベル） |  | × | ×
| 08.業務ルール設計 |  | × | ×
内部 設計 03 | 01.外部設計の理解・整理 |  | 〇 | ◎ | [31 empty] | ・詳細設計書（内部設計書） ・処理フロー図 （フローチャート／シーケンス図） ・クラス図／ER図 ・テーブル定義書（物理設計） ・API仕様書 ・SQL定義書 ・単体テスト仕様書 ・テストケース一覧 ・テストデータ一覧
| 02.処理方式の設計 |  | 〇 | ◎
| 03.データ設計（詳細） |  | 〇 | ◎
| 04.モジュール設計 |  | 〇 | ◎
| 05.インターフェース設計 |  | 〇 | ◎
| 06.ログ・監視設計 |  | × | ×
| 07.セキュリティ設計 |  | × | ×
| 08.単体テスト設計（UT設計） |  | 〇 | ◎
製造 04 | 01.プログラミング （実装） | 00.メニュー | △ | ◎ | [31 empty] | ・ソースコード ・単体テスト仕様書 ・単体テスト結果報告書 ・修正履歴（変更管理表） ・メニューツリー
|  | 01.ログイン機能 | △ | ◎
|  | 02.社員マスター入力機能（OnLine） | △ | ◎
|  | 03.勤怠データ入力機能（OnLine） | △ | ◎
|  | 04.勤怠データ入力機能（EXCELファイルからアップロード） | △ | ◎
|  | 05.勤怠データ印刷機能（PDFへ） | △ | ◎
| 02.単体テスト（UT） |  | △ | ◎
| 03.コードレビュー・デバック・修正 |  | △ | ◎
テスト 05 | 01.結合テスト（IT） |  | △ | ◎ | [31 empty] | ・計画・管理資料 ・設計資料 ・実施結果 ・不具合関連 ・完了資料
| 02.システムテスト（ST） |  | × | ×
| 03.受入テスト（UAT） |  | × | ×
運用 保守 06 | 01.システム運用（オペレーション）支援 |  | × | × | [31 empty] | ・運運用手順書（Runbook） ・監視設定書 ・バックアップ／リストア手順書 ・障害報告書（インシデントレポート） ・FAQ／ナレッジベース ・改修仕様書 ・修正プログラム（ソースコード） ・テスト結果報告書 ・・・・・・などなど多数
| 02.障害対応（インシデント管理）支援 |  | × | ×
| 03.問い合わせ対応（ヘルプデスク）支援 |  | × | ×
| 04.保守開発（エンハンス対応） |  | × | ×
| 05.リリース管理 |  | × | ×
| 06.構成・変更管理 |  | × | ×
| 07.監視・改善活動 |  | × | ×
| 08.セキュリティ対応 |  | × | ×
| 09.ドキュメント整備 |  | × | ×
評価 07 | 13.評価 |  | ◎ | 〇 | [31 empty] | 進行状況の評価
報告 08 | 14.報告(報告書作成) |  | ◎ | ◎ | [30 empty] | ★ | 報告
会議 09 | 15.定例会議 |  | ◎ | ◎ | [31 empty] | 進捗会議 | bar: W-1 4/1; W0 4/6; W+1 4/13; W+2 4/20; W+3 4/30
|  |  | ◎ | 主担当者 | W+1 4/14: ：実績
|  |  | 〇 | 支援者 | W+1 4/14: ：予定
|  |  | △ | アドバイザー