## 研修プロジェクトスケジュール
プロジェクト名：勤怠管理システム(新入社員トレーニング用)
◆期間：2026年4月1日～2026年4月30日
◆担当：〇〇〇(指導責任者：曺永同)
タスク(TASK) |  | 担当 |  | W-1 |  |  |  |  | W0 | [6 empty] | W+1 | [6 empty] | W+2 | [6 empty] | W+3 |  |  |  | ◉ | 備 考
|  | 責任者 | 作業者 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | ご 報 告 会
|  | 曺永同 | 〇〇〇 | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
要件定義 | 1.業務の理解 | 〇 | ◎
| 2.プロジェクト定義 | 〇 | ◎
| 3.要件定義 | 〇 | ◎
外部 設計 | 4.データベース設計 | 〇 | ◎
| 5.アプリケーション(プログラム)設計 | 〇 | ◎
環境準備 | 6.開発環境の決定及び準備(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク)
＜ハードウェア＞
| 6.1.社内PC Windows環境（オンプレミス⇌クラウド、クライアントサーバ⇌スタンドアロン） | 〇 | ◎
＜データベース関連ソフトウェア＞
| 6.2.データベースインストール | 〇 | ◎
| 6.3.データベース管理ツール（HeidiSQL）インストール | 〇 | ◎
| 6.4.データベース接続(JDBC) | 〇 | ◎
＜アプリケーションソフトウェア＞
| 6.5.JDK、Eclipse（エクリプス）などJAVA開発環境 | 〇 | ◎
| 6.6.他のミドルウェアなど必要ツールのインストール | 〇 | ◎
＜ネットワーク＞
| 6.7.ネットワーク接続(WiFi) | 〇 | ◎
製造 | 7.DB(テーブル、カラム、キー)クリエーション | 〇 | ◎
| 8.プログラム開発(製造) | ー | ◎
| 9.単体テスト、結合テストの実施 | ー | ◎
運用 | 10.運用及びメンテナンスに対する対策協議 | ? | ?
| 11.運用環境への移行 | ? | ?
| 12.運用サポート | ? | ?
評価 | 13.評価 | ◎ | 〇
報告 | 14.報告 | ◎ | ◎ | [30 empty] | ★
会議 | 15.定例会議 | ◎ | ◎ | bar: W-1 4/1 to W-1 4/3; W0 4/6 to W0 4/10; W+1 4/14 to W+1 4/17; W+2 4/20 to W+2 4/24; W+3 4/27 to W+3 4/28; W+3 4/30
|  | ◎ | 主担当者 | W+1 4/14: ：実績
|  | 〇 | 支援者 | W+1 4/14: ：予定
|  | △ | アドバイザー